## Hoja1
|  |  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. | [6 empty] | CÓDIGO: CL-FO15
|  |  | Nit: 800.151.764-8 | [6 empty] | Versiòn: 01
|  |  | INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO | [6 empty] | FECHA: 30/03/2020
SEGUIMIENTO 2 OCI
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | 1931-01-01 | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | % | OCI
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar la política y metodología de gestión de riesgos | Politica de gestión del riesgo | Secretaria | 03/30/2024 | Documento publicado el 1 de marzo de 2024 | Se documento el proceso de Administración del Riego Organizacional en la nueva cadena de valor | Se documento el proceso de Administración del Riego Organizacional en la nueva cadena de valor |  | 100%
| 1.2 |  | Aprehensión de la gestión del riesgo | Jefe Administrativa, Financiera y Tesorería | 03/30/2024 | Actividad para realizar a partir de abril | Documento publicado el 30 de marzo de 2024 | Documento publicado el 30 de marzo de 2024 |  | 100%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción existentes y actualizar el mapa de riesgos | Mapa Institucional de Riesgos Consolidado | Jefe Administrativa, Financiera y Juridica | 29/02/2024 | Se reviso y actualizo riesgos de corrupcion | Actividad cumplida en el primer trimestre | Actividad cumplida en el primer trimestre |  | 100% | Se evidencia el cumplimiento de la meta descrita.
| 2.2 | Aprobación Mapa Institucional De Riesgos vigencia 2024 | Mapa Institucional de Riesgos Aprobado | Gerente | 01/31/2024 | se aprobo el mapa de riesgos 2024 | Actividad cumplida en el primer trimestre | Actividad cumplida en el primer trimestre |  | 100% | Se evidencia el cumplimiento de la meta descrita.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web | Mapa Institucional de Riesgos Publicado | Auxiliar Administrativa | 01/31/2024 | Documento publicado | Se documento el seguimiento del mapa de riesgos | Se documento el seguimiento del mapa de riesgos |  | 100% | Se verificó la publicación del documento del proceso https://www.aerosantaana.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Matriz-riesgos-2024.pdf
| 3.2 | Realizar campaña de Socialización al interior de la Entidad | Campaña de socialización de riesgos desarrollada | Gerente | 01/31/2024 | Campaña de socialización de riesgos desarrollada 30 de enero | Actividad cumplida en el primer trimestre | Actividad cumplida en el primer trimestre |  | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y si se requiere, ajustar el Mapa de Riesgos. | Mapa de Riesgos monitoreado | Todas las Áreas | Abril, Agosto, Diciembre | Actividad para realizar a partir de abril | Se documento el seguimiento del mapa de riesgos | Se documento el seguimiento del mapa de riesgos de abril |  | 33% | Se verificó la publicación del documento del proceso https://www.aerosantaana.gov.co/seguimientro-matriz-de-riesgos-2024/
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.2. | Seguimiento a los resultados en cada proceso | Informe de Seguimiento para el plan anticorrupcion y el mapa de riesgos | Auxiliar Administrativa | Abril, Agosto, Diciembre | Actividad para realizar a partir de abril | Se documento el seguimiento del plan anticorrupción | Se documento el seguimiento del plan anticorrupción |  | 33% | Se verificó la publicación del documento
| 5.1. | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | reporte de Seguimiento para el plan anticorrupcion y el mapa de riesgos | Auxiliar Administrativa | Abril, Agosto, Diciembre | Actividad para realizar a partir de abril | Se documento el seguimiento del plan anticorrupción al comité | Se documento el seguimiento del plan anticorrupción al comité |  | 33% | Se verifico que la actividad estuviera cumplida https://www.aerosantaana.gov.co/seguimientro-matriz-de-riesgos-2024/
|  |  |  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. | [6 empty] | CÓDIGO: CL-FO15
|  |  |  | Nit: 800.151.764-8 | [6 empty] | Versiòn: 01
|  |  |  | INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO | [6 empty] | FECHA: 30/03/2020
SEGUIMIENTO 2 OCI
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2024
Componente 2: Racionalización de trámites | [5 empty] | Publicaciones | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
Tipo | Activides |  | Mejora a implementar | Responsable | Fecha programada | 1931-01-01 | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | % | OCI
Subcomponente/ proceso 1 presencial | 1.1 | Atención de PQRS Presencial | 1. Desarrollo del proyecto para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de PQRS | Secretaria General | Diaria | Formato PQRS subido | Atencion de PQRS con tiempos de respuesta adecuados | Atencion de PQRS con tiempos de respuesta adecuados |  | 66% | Se evidencio el registro de los formatos para el PQR
| 1.2 | Buzon de PQRS Presencial | 1. Supervision de buzon PQRS en el Terminal del Aeropuerto | Gerente | Diaria | se supervisa el buzón para que no tenga alteraciones o robos de | se supervisa el buzón para que no tenga alteraciones | se supervisa el buzón para que no tenga alteraciones |  | 66% | Se verifica la supervisión del buzón
Subcomponente/ proceso 2 virtual | 2.1 | Atención de PQRS sitio web | 1. Supervisar PQRS en la pagina web | Apoyo web | Diaria | Supervision diaria de pqrs por la pagina web institucional | Supervision diaria de pqrs por la pagina web institucional | Supervision diaria de pqrs por la pagina web institucional |  | 66% | Se verificó que el link siempre este activo https://aerosantaana.gov.co/pqrs/
| 2.2. | Tiempo de respuesta de PQRS | 1. Desarrollo del proyecto para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de PQRS | Auxiliar Administrativa | Trimestral | los tiempos de respuesta se mantienen dentro de lo legal | los tiempos de respuesta se mantienen dentro de lo legal | los tiempos de respuesta se mantienen dentro de lo legal |  | 66% | Actividad realizada y verificada
| 2.3 | Supervisar PQRS | 1. supervisar correo electronico para recibir los PQRS | Auxiliar Administrativa | Diaria | Diariamente se revisa correo de los PQRS | Diariamente se revisa correo de los PQRS | Diariamente se revisa correo de los PQRS |  | 66% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 2.4 | Chat Pagina institucional | 1. Supervisar Chat interactivo en la página web | Auxiliar Administrativa | Diaria | Diariamente se supervisa el chat y esta activo | Diariamente se supervisa el chat y esta activo | Diariamente se supervisa el chat y esta activo |  | 66% | Se evidencia el funcionamiento del chat interactivo en la pagina web de la entidad https://dashboard.tawk.to/
| 2.5 | Facilitar el cargue de información relacionada con la Hoja de Vida de todos los servidores vinculados a la Entidad | Hojas de Vida de servidores actualizadas | Auxiliar Administrativa | Anual | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
|  |  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. | [6 empty] | CÓDIGO: CL-FO15
|  |  | Nit: 800.151.764-8 | [6 empty] | Versiòn: 01
|  |  | INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO | [6 empty] | FECHA: 30/03/2020
SEGUIMIENTO 2 OCI
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2024
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | 1931-01-01 | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | % | OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar y divulgar información mediante comunicaciones Internas (push mails, pantallas o carteleras virtuales, grupo WhatSapp), informando las principales actividades desarrolladas por la entidad a nivel misional, normativo y administrativo. | Comunicaciones mensuales | Auxiliar Administrativa | Mensual | El equipo de comunicaciones ha enviado a nivel interno el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de los funcionarios, que ha producido la Entidad | El equipo de comunicaciones ha enviado a nivel interno el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de los funcionarios, que ha producido la Entidad | El equipo de comunicaciones ha enviado a nivel interno el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de los funcionarios, que ha producido la Entidad |  | 66% | Se verificó el cumplimiento de la información publicada en los diferentes medios.
| 1.2 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Auxiliar Administrativa | 12/31/2024 | El equipo de comunicaciones ha enviado el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de la ciudadania en general. | El equipo de comunicaciones ha enviado el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de la ciudadania en general. | El equipo de comunicaciones ha enviado el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de la ciudadania en general. |  | 70% | Se verificó el cumplimiento de la información publicada en los diferentes medios
| 1.3 | Elaborar el informe de Rendición de Cuentas 2024 | Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2024 | Auxiliar Administrativa | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 1.4 | Desarrollar campaña para socialización de informe de Rendición de Cuentas vigencia 2024 | Piezas informativas a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad, dando a conocer el informe a los vigilados y a los funcionarios. | Auxiliar Administrativa | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 1.5 | Actualizar herramientas informáticas de interacción con los vigilados | Herramientas informáticas actualizadas | Auxiliar Administrativa | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Herramientas informaticas actualizadas | Herramientas informaticas actualizadas |  | 66% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en reuniones a nivel nacional, congresos nacionales o simposios para escuchar requerimientos, necesidades e interrogantes. | Asistencia y participación a diferentes eventos del sector | Todas las Áreas | 12/31/2024 | Asistencia Virtual capacitaciones Función publica | Asistencia Virtual capacitaciones Función publica | Asistencia Virtual capacitaciones Función publica |  | 60% | Se verificó la asistencia virtual a los dos encuentros de la funcion publica
| 2.2 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, facebook ) | espacio de dialogo desarrollado | Auxiliar Administrativa | 12/31/2024 | Espacio de dialogo virtual chat en la pagina web, facebook, instagram activos | Espacio de dialogo virtual chat en la pagina web, facebook, instagram activos | Espacio de dialogo virtual chat en la pagina web, facebook, instagram activos |  | 70% | Se verifico espacio activo de chats pagina institucional, facebook, instagram
| 2.3 | Realizar audiencia virtual de rendición de cuentas | Rendición de cuentas realizada en un medio virtual | Todas las Áreas | Diciembre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 2.4 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia realizada | Todas las Áreas | Diciembre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Clasificar todas las consultas, sugerencias y recomendaciones realizadas a través de las diferentes herramientas de diálogo para establecer las respuestas que se deben generar, para publicar en página web | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Auxiliar Administrativa | 12/31/2024 | Posterior a la realización de la audiencia RDC 2024 | Posterior a la realización de la audiencia RDC 2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | campaña realizada | Auxiliar Administrativa | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse antes de la rendición de cuentas | Actividad programada para realizarse antes de la rendición de cuentas | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse antes de la rendición de cuentas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Rendición de Cuentas (De acuerdo con los cortes de seguimiento 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre) | Seguimientos a las actividades de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 4.2 | Hacer encuesta a la Ciudadanía sobre la gestión presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2024 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Posterior a la realización de la audiencia RDC 2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 4.2 | Elaborar el informe de evaluación final del plan de rendición de cuentas de la entidad, que incorpore la retroalimentación de la ciudadanía a la Audiencia Pública. | Informe final de Rendición de Cuentas | Dependencias y Oficina Asesora de Planeación (Consolidación) | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse posteriormente de la audiencia de rendiciòn de cuentas | Actividad programada para realizarse posteriormente de la audiencia de rendiciòn de cuentas |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
|  |  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. | [6 empty] | CÓDIGO: CL-FO15
|  |  | Nit: 800.151.764-8 | [6 empty] | Versiòn: 01
|  |  | INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO | [6 empty] | FECHA: 30/03/2020
SEGUIMIENTO 2 OCI
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2024
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | 1931-01-01 | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | % | OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar o actualizar los documentos de los procesos misionales acorde con la Cadena de Valor vigente, propendiendo por una adecuada prestación de servicios a los grupos de valor. | Documentos elaborados y actualizados. | Auxiliar Administrativa | Mensual | Documentos publicados o actualizados según corresponda | Documentos publicados o actualizados según corresponda | Documentos publicados o actualizados según corresponda |  | 70% | Se evidencia documentos subidos de planes, politicas, manuales y procedimientos en el link de planeacion https://www.aerosantaana.gov.co/planeacion/
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Centralización de la Atención al Ciudadano | Punto de Atención presencial | Secretaria General | Diaria | se encuentra la Ventanilla de Radicación, Notificaciones y Atención al Ciudadano. | se encuentra la Ventanilla de Radicación, Notificaciones y Atención al Ciudadano. | se encuentra la Ventanilla de Radicación, Notificaciones y Atención al Ciudadano. |  | 100% | Se evidencia el cumplimiento de la meta descrita.
| 2.2 | Definición de un Anfitrión que asegura la Atención presencial al Ciudadano | Anfitrión en punto presencial | Secretaria General | Diaria | Se estableció la figura del Anfitrión, quien se encarga de recibir a los Ciudadanos y verifica el trámite que este realizará, para entregar al encargado respectivo. | actividad cumplida en el primer mes | actividad cumplida en el primer mes |  | 100% | Se evidencia el cumplimiento de la meta descrita.
| 2.3 | Implementar control en la Atención de las Solicitudes que ingresan por el punto de atención | Control implementado | Secretaria General | Diaria | Se implementó el control a través de formatos consecutivos, para pqrs presencial y virtual donde se registran las necesidades expuestas por los Ciudadanos, para que a su vez las áreas correspondientes den respuesta | actividad cumplida en el primer mes | actividad cumplida en el primer mes |  | 100% | A través de los diferentes medios para PQRS Los ciudadanos hacen las solicitudes que deben ser atendidas por las diferentes áreas de la Entidad.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | induccion y reinduccion al equipo sobre cultura del "buen servicio" | Cultura del Servicio implementada | Secretaria General | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Atender las PQRS recibidas mejorando los tiempos de atención | PQRS Atendidas | Delegados | Diaria | A través de apoyo operativo del Equipo, se realizó verificación, clasificación y asignación de los documentos recibidos y entregados en físico, se realiza la asignacion a las diferentes delegados con un tiempo máximo de entrega de 3 días para así evitar vencimientos | A través de apoyo operativo del Equipo, se realizó verificación, clasificación y asignación de los documentos recibidos y entregados en físico, se realiza la asignacion a las diferentes delegados con un tiempo máximo de entrega de 3 días para así evitar vencimientos | A través de apoyo operativo del Equipo, se realizó verificación, clasificación y asignación de los documentos recibidos y entregados en físico, se realiza la asignacion a las diferentes delegados con un tiempo máximo de entrega de 3 días para así evitar vencimientos |  | 66% | Se verificaron los pqrs correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, en los cuales se evidencia la oportuna atención de las solicitudes recibidas.
| 4.2 | Socializar la Política del daño Antijurídico | Política del daño Antijurídico | Auxiliar Administrativa | 30/04/2024 | Actividad programada para realizarse en el primer semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad postergada para realizarse en el segundo semestre
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar Encuesta de Satisfacción | Resultados de la Encuesta de Satisfacción. | Secretaria General | Posterior a la entrega de la respuesta del PQRS | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 5.2 | Consolidar e informar los resultados de las mediciones periódicas de percepción de los ciudadanos con el fin de identificar oportunidades de mejora. | Informe cuatrimestral socializado con directivos | Atención al ciudadano | Abril, Agosto, Diciembre | Actividad programada para realizarse en los meses de Abril, Agosto, Diciembre | Se evidencia informe de PQRS para el mes de Abril | Se evidencia informe de PQRS para el mes de Abril |  | 66% | Se evidencia informe de PQRS subido en la pagina web
| 5.3 | Elaborar y difundir la carta de trato digno | carta de trato digno | Auxiliar Administrativa | 30/04/2024 | Actividad programada para realizarse en el primer semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad postergada para realizarse en el segundo semestre
|  |  | AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. | [6 empty] | CÓDIGO: CL-FO15
|  |  | Nit: 800.151.764-8 | [6 empty] | Versiòn: 01
|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO | [6 empty] | FECHA: 30/03/2020
SEGUIMIENTO 2 OCI
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2024
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | 1931-01-01 | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | % | OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Implementar la política de manejo de datos | política de manejo de datos | Asesor Pagina web | 12/31/2024 | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 100% | se evidencia la publicacion de la politica https://www.aerosantaana.gov.co/politica-de-datos/
| 1.2 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook ) | Chat virtual | Auxiliar Administrativa | Diaria | Se evidencia el chat en la pagina de la entidad | Se evidencia el chat en la pagina de la entidad | Se evidencia el chat en la pagina de la entidad |  | 100% | Se evidencia el chat en la pagina de la entidad
| 1.3 | Realizar seguimiento periódico a la publicación de la información del botón de transparencia | Botón de transparencia actualizado | Auxiliar Administrativa | Mensual | Se evidencia la actividad frecuente en el link de transparencia | Se evidencia la actividad frecuente en el link de transparencia | Se evidencia la actividad frecuente en el link de transparencia |  | 70% | Se evidencia la actividad frecuente en el link de transparencia https://aerosantaana.gov.co/transparencia/
| 1.4 | Identificar nuevos datos abiertos para la entidad que puedan ser publicados y socializados. | Datos abiertos publicados | Secretaria General | Abril, Agosto, Diciembre | No se evidencia informe de ejecución | No se evidencia informe de ejecución | No se evidencia informe de ejecución |  | 0% | No se evidencia informe de ejecución de las actividades
| 1.5 | Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP | Secretaria General | Marzo | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 1.6 | Informar a la ciudadanía los resultados de la última medición del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG | Reporte Publicado en página Web | Auxiliar Administrativa | Posteriormente a la entrega del reporte | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar los canales de interacción del ciudadano para una comunicación directa con la Entidad | Canales de comunicación operando | Auxiliar Administrativa, Financiera y Secretaria General | Diaria | canales de comunicación funcionando | canales de comunicación funcionando | canales de comunicación funcionando |  | 70% | Canales de comunicación operando diariamente con normalidad
Subcomponente3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplimiento de la politica | Auxiliar Administrativa | Permanente | Se evidencia el seguimiento | Se evidencia el seguimiento | Se evidencia el seguimiento |  | 66% | Se evidencia el seguimiento
| 3.2 | Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información | Registro de activos de Información actualizados | Secretaria General | Permanente | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 3.3 | Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad | Inventario de activos de información actualizado | Secretaria General | Permanente | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 3.4 | Actualización del índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada actualizada | Secretaria General | Permanente | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 0% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
| 3.5 | Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web | Esquema de publicación de información actualizada | Auxiliar Administrativa | Posteriormente a la entrega del reporte | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  | 100% | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre
Subcomponente4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Disponer en forma permanente de accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, | Dar cumplimiento con la normatividad vigente | Asesor Pagina web | Permanente | Se actualiza de forma permanente la información en la pagina web de la entidad | Se actualiza de forma permanente la información en la pagina web de la entidad | Se actualiza de forma permanente la información en la pagina web de la entidad |  | 66% | se publica en la pagina web de la entidad https://www.aerosantaana.gov.co/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS | Auxiliar Administrativa | Abril, Agosto, Diciembre | Actividad programada para realizarse en abril,agosto y diciembre | Se evidencia el informe del mes de Abril | Se evidencia el informe del mes de Abril |  | 66 | Se evidencia el informe
| 5.2 | Publicación anual informe de cierre de gestión | Informe de Cierre de Gestión publicado | Auxiliar Administrativa | Posteriormente a la entrega del reporte | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas |  | 0 | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas
| 5.3 | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas | Informe de audiencia publicado | Auxiliar Administrativa | Posteriormente a la entrega del reporte | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas |  | 0 | se publica despues de la audiencia de rendicion de cuentas

## Hoja2
ACTIVIDADES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Divulgación estados financieros en la página web | bar: ene
Divulgación de los informes de gestión. | bar: dic
Divulgación de información o acciones realizadas en el Aeropuerto a través de las redes sociales | bar: ene to dic
Convocatorias en medios electrónicos a participar en las audiencias públicas de rendición de cuentas. | bar: dic

## Hoja3
COMPONENTE DE INFORMACION | Actividad Propuesta | Periodicidad
| Actualización de la página web y sus redes sociales con información clara, relevante y veraz. | Permanente
| Publicación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la Entidad. | Según Necesidad
| Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. | Según Necesidad
| Publicación de informes de gestión. | Según Obligación Legal
| Publicación de información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Permanente